ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации ведомственной целевой программы «Реконструкция спортивных комплексов и площадок  в школах города Смоленска» на 2012-2014 годы за первое полугодие 2012 года

На реализацию ведомственной целевой программы «Реконструкция спортивных комплексов и площадок  в школах города Смоленска» в 2012 году выделено  70 000,00 тыс. рублей.

Согласно перечню программных мероприятий необходимо выполнить работы:

- по реконструкции следующих спортивных площадок школ города: МБОУ лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова, МБОУ гимназия № 4, МБОУ СОШ № 32 им. С.А. Лавочкина, МБОУ СОШ № 15, 18, 23, 24, 27, 29;

- по устройству ограждения территорий школ: МБОУ гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского, МБОУ СОШ № 5, 7, 10, 11, 13, 16, 28, 30, 31, 34, 35, 38.

За первое полугодие 2012 года по образовательным учреждениям выполнены:

-реконструкция спортивных площадок МБОУ лицей № 1  им. академика Б.Н. Петрова; МБОУ гимназия № 4; МБОУ СОШ № 32 им. С.А. Лавочкина;

- устройство ограждения МБОУ СОШ № 10, 16, 28, 31, 38.

Заключены договоры с подрядными организациями и ведутся работы

на спортивных площадках школ города № 15, 18, 23, 24, 29 и по устройству ограждения территорий МБОУ гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского, школ

№ 5, 7, 11, 13, 30, 34, 35.

Начальник управления образования

и молодежной политики

Администрации города Смоленска                                          Г.А. Моисеенков